## PERT
Id | ACTIVIDAD | TM | unidad tiempo | TO | unidad tiempo | TP | unidad tiempo | DURACIÓN
1 | Aplicativo web VAIESOFT
2 | 1.1 E1: Aplicativo web para la gestión de planes de accion e informes de accion de unidades investigativas UFPS
3 | 1.1.1 Analisis
4 | Realizar entrevista no estructurada con el cliente 1 | 2 | horas | 2 | horas | 4 | horas | 2
5 | Analizar la información recolectada | 4 | horas | 3 | horas | 4 | horas | 3.8
6 | Realizar entrevista no estructurada con el cliente 2 | 2 | horas | 2 | horas | 4 | horas | 2
7 | Analizar la información recolectada | 4 | horas | 3 | horas | 4 | horas | 3.8
8 | Realizar entrevista no estructurada con el cliente 3 | 2 | horas | 2 | horaa | 4 | horas | 2
9 | Analizar la información recolectada | 4 | horas | 3 | horas | 4 | horas | 3.8
10 | Realizar entrevista no estructurada con el cliente 4 | 2 | horas | 2 | horaa | 4 | horas | 2
11 | Analizar la información recolectada | 4 | horas | 3 | horas | 4 | horas | 3.8
12 | Elaborar el documento Charter | 12 | diaa | 12 | dias | 14 | dias | 12
13 | Socializacion documento Charter | 2 | horas | 1 | hora | 1 | hora | 1.8
14 | Entrega documento Charter | [6 empty] | 0
15 | 1.1.2 Planificación | [6 empty] | 0
16 | Reunion de equipo de trabajo para definicion de herramientas computacionales para el desarrollo del proyecto | 7 | horas | 5 | horas | 7 | horas | 6.6
17 | Definición de historias de usuario | 5 | dias | 5 | dias | 6 | dias | 5
18 | Definición de iteraciones | 1 | dias | 1 | dias | 1 | dias | 1
19 | Elaborar el documento Plan de Gestion de Alcance | 14 | dias | 11 | dias | 14 | dias | 13.4
21 | Socializacion Plan de Gestion de Alcance | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
20 | Refinamiento Plan de Gestion Alcance | 1 | dias | 1 | dias | 1 | dias | 1
22 | Entrega documento Plan de Gestion de Alcance | [6 empty] | 0
23 | 1.1.3 Iteración 1: HU01, HU02, HU3, HU06, HU07, HU12, HU13 | [6 empty] | 0
24 | 1.1.3.1 Planificación
25 | Refinar las historias de usuario | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
26 | Analisis de requerimientos | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
27 | Definicion de requerimientos funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
28 | Definicion de requerimientos no funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
29 | Elaborar el Plan de Iteraciones | 2 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1.8
30 | Socializacion del Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 3 | hora | 1
31 | Refinamiento Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
32 | Entrega documento Plan de Iteraciones | [6 empty] | 0
33 | 1.1.3.2 Diseño | [6 empty] | 0
34 | Realizar Wirefrimes de la iteracion | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
35 | Socializar los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1
36 | Refinamiento de los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
37 | Diseñar la arquitectura del aplicativo | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
38 | Diseñar modelo de datos | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
39 | Socializar el modelo de datos y la arquitectura con el equipo de trabajo | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
40 | Refinamiento del modelo de datos y arquitectura | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
41 | Elaborar documentación de diseño | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
42 | Socializar la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
43 | Refinamiento de la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
44 | Entrega del documento de diseño | [6 empty] | 0
45 | 1.1.3.3 Codificación | [6 empty] | 0
46 | Crear la base de datos | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
47 | Elaborar de documento de base de datos | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
48 | Desarrollar las historias de usuario HU01,HU02 | 4 | dias | 4 | dias | 4 | dias | 4
49 | Desarrollar las historias de usuario HU03 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
50 | Desarrollar las historias de usuario HU06, HU07 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
51 | Desarrollar las historias de usuario HU12, HU13 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
52 | 1.1.3.4 Pruebas | [6 empty] | 0
53 | Diseñar los casos de prueba | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
54 | Ejecutar pruebas unitarias | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
55 | Elaborar documentación con los resultados obtenidos del plan de pruebas | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
56 | Corregir las fallas encontradas en las pruebas | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
57 | Entrega de documentación y código fuente, correspondiente a la iteración 1 | [6 empty] | 0
58 | 1.1.4 Iteración 2: HU04, HU08, HU09, HU14, HU15 | [6 empty] | 0
59 | 1.1.4.1 Planificación | [6 empty] | 0
60 | Refinar las historias de usuario | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
61 | Analisis de requerimientos | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
62 | Definicion de requerimientos funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
63 | Definicion de requerimientos no funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
64 | Elaborar el Plan de Iteraciones | 2 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1.8
65 | Socializacion del Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 3 | hora | 1
66 | Refinamiento Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
67 | Entrega documento Plan de Iteraciones | [6 empty] | 0
68 | 1.1.4.2 Diseño | [6 empty] | 0
69 | Realizar Wirefrimes de la iteracion | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
70 | Socializar los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1
71 | Refinamiento de los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
72 | Retroalimentar modelo de datos | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
73 | Socializar el modelo de datos con el equipo de trabajo | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
74 | Refinamiento del modelo de datos | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
75 | Complementar la documentación de diseño | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
76 | Socializar la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
77 | Refinamiento de la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
78 | Entrega del documento de diseño | [6 empty] | 0
79 | 1.1.4.3 Codificación | [6 empty] | 0
80 | Complementar la base de datos | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
81 | Elaborar de documento de base de datos | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
82 | Desarrollar las historias de usuario HU04 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
83 | Desarrollar las historias de usuario HU08,HU09 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
84 | Desarrollar las historias de usuario HU14, HU15 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
85 | 1.1.4.4 Pruebas | [6 empty] | 0
86 | Diseñar los casos de prueba | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
87 | Ejecutar pruebas unitarias | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
88 | Elaborar documentación con los resultados obtenidos del plan de pruebas | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
89 | Corregir las fallas encontradas en las pruebas | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
90 | Entrega de documentación y código fuente, correspondiente a la iteración 2 | [6 empty] | 0
91 | 1.1.5 Iteración 3: HU05, HU10, HU11, HU16, HU17 | [6 empty] | 0
92 | 1.1.5.1 Planificación | [6 empty] | 0
93 | Refinar las historias de usuario | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
94 | Analisis de requerimientos | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
95 | Definicion de requerimientos funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
96 | Definicion de requerimientos no funcionales | 2 | hora | 2 | hora | 2 | hora | 2
97 | Elaborar el Plan de Iteraciones | 2 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1.8
98 | Socializacion del Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 3 | hora | 1
99 | Refinamiento Plan de Iteraciones | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
100 | Entrega documento Plan de Iteraciones | [6 empty] | 0
101 | 1.1.5.2 Diseño | [6 empty] | 0
102 | Realizar Wirefrimes de la iteracion | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
103 | Socializar los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 2 | hora | 1
104 | Refinamiento de los wireframes | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
105 | Retroalimentar modelo de datos | 3 | hora | 3 | hora | 3 | hora | 3
106 | Socializar el modelo de datos con el equipo de trabajo | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
107 | Refinamiento del modelo de datos | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
108 | Complementar la documentación de diseño | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
109 | Socializar la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
110 | Refinamiento de la documentacion de diseño | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
111 | Entrega del documento de diseño | [6 empty] | 0
112 | 1.1.5.3 Codificación | [6 empty] | 0
113 | Complementar la base de datos | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
114 | Elaborar de documento de base de datos | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
115 | Desarrollar las historias de usuario HU05 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
116 | Desarrollar las historias de usuario HU10,HU11 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
117 | Desarrollar las historias de usuario HU16, HU17 | 5 | dias | 5 | dias | 5 | dias | 5
118 | Integrar los componentes del desarrollo | 2 | dias | 2 | dias | 2 | dias | 2
119 | 1.1.5.4 Pruebas | [6 empty] | 0
120 | Diseñar los casos de prueba | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
121 | Ejecutar pruebas unitarias | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
122 | Elaborar documentación con los resultados obtenidos del plan de pruebas | 4 | horas | 4 | horas | 5 | horas | 4
123 | Corregir las fallas encontradas en las pruebas | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
124 | Entrega de documentación y código fuente, correspondiente a la iteración 3 | [6 empty] | 0
125 | 1.2 E2: Despliegue del aplicativo web VAIESOFT | [6 empty] | 0
126 | 1.2.1 Preparación | [6 empty] | 0
127 | Analizar necesidades del servidor | 3 | horas | 3 | horas | 3 | horas | 3
128 | Analizar de requisitos de infraestructura | 3 | horas | 3 | horas | 3 | horas | 3
129 | Configurar servidor | 1 | dia | 1 | dia | 1 | dia | 1
130 | Elaborar Plan de configuración del servidor | 4 | horas | 4 | horas | 4 | horas | 4
131 | Entrega Plan configuración del servidor | [6 empty] | 0
132 | 1.2.2 Despliegue | [6 empty] | 0
133 | Registrar nombre del dominio | 4 | horas | 4 | horas | 4 | horas | 4
134 | Instalación aplicación web en servidor | 4 | horas | 4 | horas | 4 | horas | 4
135 | Cargar de información base de datos | 7 | horas | 7 | horas | 9 | horas | 7
136 | Realización de pruebas al servidor | 4 | horas | 4 | horas | 4 | horas | 4
137 | Elaborar informe de pruebas | 2 | horas | 2 | horas | 2 | horas | 2
138 | Elaborar el manual de usuaio | 2 | dias | 2 | dias | 2 | dias | 2
139 | Socializar el manual de usuario | 2 | horas | 1 | horas | 2 | horas | 1.8
140 | Socializar el informe de pruebas | 2 | horas | 1 | horas | 2 | horas | 1.8
141 | Refinar manual de usuario | 1 | horas | 1 | horas | 2 | horas | 1
142 | Entrega manual de usuario | [6 empty] | 0
143 | Entrega informe de pruebas aplicación en servidor | [6 empty] | 0
144 | 1.3 E3: Capacitación | [6 empty] | 0
145 | 1.3.1 Planificación | [6 empty] | 0
146 | Definir la fecha para el desarrollo de la capacitación | 1 | hora | 1 | hora | 1 | hora | 1
147 | Eaborar el programa de la capacitación | 6 | horas | 6 | horas | 6 | horas | 6
148 | Elaborar la evaluación del contenido de la capacitación | 6 | horas | 6 | horas | 6 | horas | 6
149 | 1.3.2 Ejecución | [6 empty] | 0
150 | Ejecutar el programa de la capacitación | 2 | horas | 2 | horas | 3 | horas | 2
151 | Ejecutar la evaluación del contenido de la capacitación | 2 | horas | 2 | horas | 3 | horas | 2
152 | Entrega acta de aceptación de la capacitacion | [6 empty] | 0
153 | Cierre de proyecto | [6 empty] | 0
154 | Realizar documento de entrega final del proyecto | 4 | dias | 4 | dias | 5 | dias | 4
155 | Realizar documento de cesión de derechos | 1 | dias | 1 | dias | 1 | dias | 1
156 | Entrega formal del proyecto y su documentación | [6 empty] | 0

## Presupuesto
Talento humano
Recurso trabajo | Cantidad dias | Valor dia | Total
Analista | 17.5286 | 85000 | 1489928.571
Desarrollador back 1 | 19.5857 | 103750.6 | 2032029.609
Desarrollador back 2 | 22.0857 | 103750.6 | 2291406.109
Desarrollador back 3 | 20.0857 | 103750.6 | 2083904.909
Desarrollador front 1 | 24.6286 | 103750.6 | 2555229.063
Desarrollador front 2 | 26.6286 | 103750.6 | 2762730.263
Desarrollador front 3 | 24.1286 | 103750.6 | 2503353.763
Administrador Base de Datos | 6.8 | 145166.6667 | 987133.3333
Especificador de requisitos | 3.5143 | 93333.3333 | 328000
Tester | 6.3429 | 80000 | 507428.5714
Capacitor | 2.2857 | 80000 | 182857.1429
Director de proyecto | 5.9857 | 166666.6667 | 997619.0476
Arquitecto | 2.5714 | 224900 | 578314.2857
Documentador | 38.5286 | 85000 | 3274928.571
Talento humano |  |  | 22574863.24
Material
Recursos Oficina | cantidad | Precio Unidad | Total
Papeleria | 1 | 200000 | 200000
Toner y Tinta | 1 | 150000 | 150000
Total |  |  | 350000
Equipo
Computadores | 40 | 50000 | 2000000
Impresora | 10 | 15000 | 150000
Total |  |  | 2150000
|  |  | Total | 25074863.24
|  |  | Imprevistos 5 % | 12537431.62
|  |  | Total + imprevistos | 37612294.86